Compte rendu de la réunion du 6 octobre 2026
Document fabriqué pour un projet d'entraînement de Meridal : l'entreprise, ses salariés, ses prestataires et ses montants sont inventés.
Présents
Claire, Karim, Élodie, Thomas. Excusée : Sandrine.
Points
Le devis définitif de Transports Verne arrive à 21 500 € HT, au lieu des 18 000 € prévus : la manutention des centres d'usinage n'y était pas comptée. Accepté par Claire.
Karim préfère que le fabricant démonte et remonte les deux centres d'usinage : leur garantie en dépend. Accepté.
Thomas attend toujours les baies réseau ; le fournisseur annonce une livraison fin octobre.
Les dates de fermeture de l'atelier seront arrêtées dans la semaine.
Décisions
Les deux décisions de la réunion sont écrites au journal des décisions le jour même.
Actions
	Action
	Qui
	Pour quand

	Proposer les dates de fermeture de l'atelier
	Karim
	7 octobre 2026

	Relancer le fournisseur des baies réseau
	Thomas
	9 octobre 2026

	Demander le devis de démontage au fabricant
	Élodie
	16 octobre 2026






