Fiche du projet : le déménagement de l'atelier
Document fabriqué pour un projet d'entraînement de Meridal : l'entreprise, la Fabrique Ondine, ses salariés, ses prestataires et ses montants sont inventés.
L'état du projet
Mis à jour le 15 septembre 2026. Préparation en cours ; aucune machine n'a encore bougé.
Objectif
Installer l'atelier de fabrication dans le nouveau bâtiment de la zone des Vignes, sans perdre plus d'une semaine de production.
Dates clés
	Étape
	Date

	Commande des baies réseau
	2 octobre 2026

	Visite du bâtiment avec le transporteur
	20 octobre 2026

	Raccordement électrique du nouveau bâtiment
	15 février 2027

	Déménagement
	6 et 7 mars 2027

	Reprise de la production
	9 mars 2027


Budget
	Poste
	Montant HT

	Transport et manutention
	18 000 €

	Électricité et réseau
	24 500 €

	Aménagement
	12 000 €

	Imprévus
	5 000 €

	Total
	59 500 €


L'équipe
	Personne
	Rôle

	Claire
	responsable du projet ; elle décide

	Karim
	production : les machines, leur démontage, leur remise en route, le raccordement électrique

	Élodie
	achats : les devis, les commandes, les prestataires

	Thomas
	informatique : le réseau, les postes, les baies

	Sandrine
	ressources humaines et communication : les salariés et les clients


Les prestataires
	Prestataire
	Pour
	Suivi par

	Transports Verne, entreprise fictive
	le transport et la manutention
	Élodie

	Élec Atlantique, entreprise fictive
	le raccordement électrique du nouveau bâtiment
	Karim


Les règles du projet
Aucune machine ne bouge sans l'accord de Karim. Toute dépense de plus de 1 000 € est validée par Claire. Les décisions s'écrivent dans le journal des décisions, datées ; la plus récente l'emporte. Les clients sont prévenus par Sandrine, et par elle seule.




