# Fiche du projet : le déménagement de l'atelier

Document fabriqué pour un projet d'entraînement de Meridal : l'entreprise, la Fabrique Ondine, ses salariés, ses prestataires et ses montants sont inventés.

## L'état du projet

Mis à jour le 15 septembre 2026. Préparation en cours ; aucune machine n'a encore bougé.

## Objectif

Installer l'atelier de fabrication dans le nouveau bâtiment de la zone des Vignes, sans perdre plus d'une semaine de production.

## Dates clés

| Étape | Date |
| --- | --- |
| Commande des baies réseau | 2 octobre 2026 |
| Visite du bâtiment avec le transporteur | 20 octobre 2026 |
| Raccordement électrique du nouveau bâtiment | 15 février 2027 |
| Déménagement | 6 et 7 mars 2027 |
| Reprise de la production | 9 mars 2027 |

## Budget

| Poste | Montant HT |
| --- | --- |
| Transport et manutention | 18 000 € |
| Électricité et réseau | 24 500 € |
| Aménagement | 12 000 € |
| Imprévus | 5 000 € |
| Total | 59 500 € |

## L'équipe

| Personne | Rôle |
| --- | --- |
| Claire | responsable du projet ; elle décide |
| Karim | production : les machines, leur démontage, leur remise en route, le raccordement électrique |
| Élodie | achats : les devis, les commandes, les prestataires |
| Thomas | informatique : le réseau, les postes, les baies |
| Sandrine | ressources humaines et communication : les salariés et les clients |

## Les prestataires

| Prestataire | Pour | Suivi par |
| --- | --- | --- |
| Transports Verne, entreprise fictive | le transport et la manutention | Élodie |
| Élec Atlantique, entreprise fictive | le raccordement électrique du nouveau bâtiment | Karim |

## Les règles du projet

Aucune machine ne bouge sans l'accord de Karim. Toute dépense de plus de 1 000 € est validée par Claire. Les décisions s'écrivent dans le journal des décisions, datées ; la plus récente l'emporte. Les clients sont prévenus par Sandrine, et par elle seule.