Journal des décisions : le déménagement de l'atelier
Document fabriqué pour un projet d'entraînement de Meridal : l'entreprise, ses salariés, ses prestataires et ses montants sont inventés.
Une ligne par décision, la plus récente en bas. Une décision qui en remplace une autre le dit.
	Date
	Décision
	Décidée par
	Remplace

	15 septembre 2026
	Déménagement le week-end des 6 et 7 mars 2027
	Claire
	aucune

	15 septembre 2026
	Transporteur retenu : Transports Verne
	Claire, sur proposition d'Élodie
	aucune

	29 septembre 2026
	Déménagement décalé au week-end des 13 et 14 mars 2027 : le transformateur du nouveau bâtiment sera livré en retard
	Claire
	la date du 15 septembre

	6 octobre 2026
	Budget du transport porté à 21 500 € HT, d'après le devis définitif de Transports Verne
	Claire
	le budget de transport de la fiche du projet

	6 octobre 2026
	Les deux centres d'usinage sont démontés et remontés par leur fabricant, pas par le transporteur
	Karim, accord de Claire
	aucune

	7 octobre 2026
	Atelier fermé du 10 au 17 mars 2027 ; la production de mars est avancée en février
	Claire
	la reprise du 9 mars de la fiche du projet






