# Journal des décisions : le déménagement de l'atelier

Document fabriqué pour un projet d'entraînement de Meridal : l'entreprise, ses salariés, ses prestataires et ses montants sont inventés.

Une ligne par décision, la plus récente en bas. Une décision qui en remplace une autre le dit.

| Date | Décision | Décidée par | Remplace |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 septembre 2026 | Déménagement le week-end des 6 et 7 mars 2027 | Claire | aucune |
| 15 septembre 2026 | Transporteur retenu : Transports Verne | Claire, sur proposition d'Élodie | aucune |
| 29 septembre 2026 | Déménagement décalé au week-end des 13 et 14 mars 2027 : le transformateur du nouveau bâtiment sera livré en retard | Claire | la date du 15 septembre |
| 6 octobre 2026 | Budget du transport porté à 21 500 € HT, d'après le devis définitif de Transports Verne | Claire | le budget de transport de la fiche du projet |
| 6 octobre 2026 | Les deux centres d'usinage sont démontés et remontés par leur fabricant, pas par le transporteur | Karim, accord de Claire | aucune |
| 7 octobre 2026 | Atelier fermé du 10 au 17 mars 2027 ; la production de mars est avancée en février | Claire | la reprise du 9 mars de la fiche du projet |