Tâches : le déménagement de l'atelier
Document fabriqué pour un projet d'entraînement de Meridal : l'entreprise et ses salariés sont inventés.
État au 8 octobre 2026.
	Tâche
	Responsable
	Échéance
	État

	Commander les postes du bureau des méthodes
	Thomas
	1er octobre 2026
	fait

	Commander les baies réseau
	Thomas
	2 octobre 2026
	en cours

	Vérifier l'assurance du transport
	Élodie
	6 octobre 2026
	en cours

	Prévenir les salariés des dates de fermeture
	Sandrine
	15 octobre 2026
	à faire

	Demander le devis de démontage au fabricant
	Élodie
	16 octobre 2026
	à faire

	Visiter le bâtiment avec le transporteur
	Élodie
	20 octobre 2026
	à faire

	Faire le plan d'implantation des machines
	Karim
	30 octobre 2026
	en cours

	Planifier la production avancée de février
	Karim
	15 novembre 2026
	à faire

	Prévenir les clients
	Sandrine
	15 janvier 2027
	à faire

	Faire raccorder le nouveau bâtiment
	Karim
	15 février 2027
	à faire






