# Tâches : le déménagement de l'atelier

Document fabriqué pour un projet d'entraînement de Meridal : l'entreprise et ses salariés sont inventés.

État au 8 octobre 2026.

| Tâche | Responsable | Échéance | État |
| --- | --- | --- | --- |
| Commander les postes du bureau des méthodes | Thomas | 1er octobre 2026 | fait |
| Commander les baies réseau | Thomas | 2 octobre 2026 | en cours |
| Vérifier l'assurance du transport | Élodie | 6 octobre 2026 | en cours |
| Prévenir les salariés des dates de fermeture | Sandrine | 15 octobre 2026 | à faire |
| Demander le devis de démontage au fabricant | Élodie | 16 octobre 2026 | à faire |
| Visiter le bâtiment avec le transporteur | Élodie | 20 octobre 2026 | à faire |
| Faire le plan d'implantation des machines | Karim | 30 octobre 2026 | en cours |
| Planifier la production avancée de février | Karim | 15 novembre 2026 | à faire |
| Prévenir les clients | Sandrine | 15 janvier 2027 | à faire |
| Faire raccorder le nouveau bâtiment | Karim | 15 février 2027 | à faire |